АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЯГУШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ВЕДОМОСТИ»   № 24   от 13.03.2021 г.

Бюллетень утвержден

решением  8-й сессии 3-го созыва

Совета депутатов Лягушенского

сельсовета  от 28.12.2005 г. № 7

Ответственная за выпуск –

специалист администрации Лягушенского сельсовета Порядина И.А.

- АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЯГУШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# 12.03.2021 г						                                           № 15/1

с.Лягушье

О подготовке к весеннему паводку 2021 года

Руководствуясь ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, обеспечения защиты населения  на территории муниципального образования, администрация Лягушенского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий на март-апрель 2021 года, согласно приложению № 1.

2.Утвердить план привлечения сил и средств для выполнения противопаводковых мероприятий, согласно приложению № 2.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Лягушенского сельсовета

Купинского района

Новосибирской области                         ______________О. В. Сивирина

Приложение № 1

к постановлению администрации

Лягушенского  сельсовета

От 12.03.2021 г № 15/1

П Л А Н

Противопаводковых мероприятий на март-апрель 2021 года

| № п/п | Противопаводковые мероприятия | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать паводковую комиссию и разработать план мероприятий по предупреждению ЧС в период паводка 2021 г. | до 15.03.21 г. | Глава администрации О. В. Сивирина |
| 2 | Провести работу по очистке от снега крыш зданий и сооружений, а также очистить снег от стен этих помещений, сделать отводы для вешних вод | до 15.03.21 г. | Комиссия по проверке организации уборки снега и наледей с крыш |
| 3 | Очистка от снега дорог поселения, нарезка кюветов по улицам, очистка водоотводящих труб, не допускать скопления на пересечении улиц воды. | Весь период | ЗАО «Лукошино»; ОАО «Имени Калинина» |
| 4 | Обеспечить сохранность систем водоснабжения, водозаборных скважин | В период паводка | «МУП ЖКУ Лягушенское» |
| 5 | Провести разъяснительную работу среди населения о правилах поведения в весенний период и действиях в случае возникновения ЧС | до 19.03.21 г. | Специалист администрации И.А.Порядина |
| 6 | Рекомендовать провести профилактические беседы с детьми и родителями о правилах поведения в период весеннего половодья. | до 25.03.2021 г. | Бельскому И.Л.- директор МКОУ Лягушинской СОШ (по согласованию) Сесь З.И.- директор МКОУ Лукошинской СОШ (по согласованию) |
| 7 | Организовать дежурство ответственных лиц из числа работников администрации сельсовета и МУП ЖКХ «Лягушенское» | В период паводка | администрация сельсовета, «МУП ЖКУ Лягушенское» |
| 8 | Рекомендовать подготовить и провести мероприятия направленные на предотвращение аварий на подведомственных объектах и обеспечить бесперебойную подачу эл.энергии населенным пунктам МО | весь период | Начальник «МУП ЖКУ Лягушенское» |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Лягушенского  сельсовета

От 18.03.2021 г    № 20

П Л А Н

Привлечения сил и средств для выполнения противопаводковых мероприятий по муниципальному образованию Лягушенского  сельсовета на 2021  год

| Наименование организации | Численность привлекаемых (чел.) | инвентарь |  | Наименование привлекаемой техники | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лопаты | ломы |  |  |
| администрация Лягушенского сельсовета | 10 | 5 | 3 | ВАЗ 213100 | О. В. Сивирина – Глава администрации |
| «МУП ЖКУ Лягушенское» | 10 | 5 | 3 | МТЗ -80 | А.Д.Симоненко Начальник «МУП ЖКУ Лягушенское» |